## 01 环境与依赖基线
项目名称 | 东软电动汽车充电桩应用管理平台 |  | 程序版本 | 第二阶段 v1.0（大数据与机器学习子系统）
功能模块名 | 第二阶段 · 运行环境与版本基线
编制人 | L5（数据可视化与机器学习 / SCML） |  | 编制时间 | 2026-09-15（2026-09-16 增补与复跑）
功能特性 | [二阶段] 2.2 技术基线：Python 3.11/3.12、Hadoop 3.x、PySpark、Spark MLlib、MySQL、Flask、Node 23+、Vue3、DataV
测试目的 | 验证各组件版本满足任务书下限；验证自检脚本是「真跑一下」而非只看命令在不在
预置条件 | ① 已按 docs/RUNBOOK.md 第 7.1 节装完环境；② 本表全部用例由 bash scripts/check-env-phase2.sh 一次跑出
用例编号 | 用例说明 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
P1-01 | Python 版本满足 3.11 或 3.12 | bash scripts/check-env-phase2.sh | Python ≥ 3.11；系统自带 3.10 不达标，须用 .venv-phase2 | 通过（2026-09-15） 实测：Python 3.11.15 @ .venv-phase2 |  | [二阶段] 明文要求；正常路径
P1-02 | PySpark 可用性——实际建一次 SparkSession | 同上（脚本内真起 session，非 pip list） | SparkSession 成功创建并正常关闭 | 通过（2026-09-15） 实测：PySpark 3.5.9 SparkSession 实测可建 |  | 正常路径；自检脚本刻意不只看包名，沿用一阶段 check-env.sh 的试编译思路
P1-03 | JDK 存在且为 Hadoop/Spark 可用版本 | 同上 | JDK 11 或 17 | 通过（2026-09-15） 实测：openjdk version "17.0.20" 2026-07-21 |  | 正常路径
P1-04 | MySQL 服务在运行 | 同上 | mysqld running 且版本 8.x | 通过（2026-09-15） 实测：Ver 8.0.46-0ubuntu0.22.04.4；mysqld running |  | 正常路径；结果层依赖
P1-05 | Node 版本 ≥ 23 | 同上 | Node ≥ 23 | 通过（2026-09-15） 实测：v24.1.0（npm 11.3.0） |  | [二阶段] 明文要求；正常路径
P1-06 | Hadoop 版本为 3.x | 同上 | Hadoop 3.x | 通过（2026-09-15） 实测：Hadoop 3.3.6 |  | 正常路径；选 3.3 线因 PySpark 3.5.9 自带 hadoop-client-api 3.3.4
P1-07 | NameNode 可达（不只是装了） | 同上（脚本真连一次） | hdfs://localhost:9000 可达 | 通过（2026-09-15） 实测：NameNode 可达 |  | 正常路径；装了 ≠ 起着，必须连一次
P1-08 | ODS 已在 HDFS 且为只读 | 同上 | /ecp/ods 存在，全部文件 444 | 通过（2026-09-15） 实测：/ecp/ods 15 个文件，全部 444 只读 |  | 正常路径；验收第 2 条的自检出口
P1-09 | Python 依赖齐全 | 同上 | flask / flask_cors / pymysql / pandas / pyarrow 全部就位 | 通过（2026-09-15） 实测：flask 3.1.3 flask_cors 6.0.5 pymysql 1.2.0 pandas 3.0.5 pyarrow 25.0.1 |  | 正常路径
P1-10 | 自检脚本退出码等于未通过项数 | echo $? after check-env-phase2.sh | 全通过时退出码 0；每有一项未通过加 1 | 通过（2026-09-15） 实测：全部通过，退出码 0 |  | 边界值；与一阶段 check-env.sh 口径一致
P1-11 | 两个 venv 不得混用 | 用系统 python3（3.10）执行需要 PySpark 的脚本 | 报模块缺失或版本不匹配，而不是静默跑出错误结果 | 通过（2026-09-15） 实测：系统 python3 无 pyspark，直接 ModuleNotFoundError；.venv-phase2 正常 |  | 异常路径；RUNBOOK 7.1 已写明两个环境不可混用
P1-12 | HDFS 未启动时的报错可定位 | 停掉 NameNode 后跑读 hdfs:// 的 job | 报错并指向「NameNode 未运行」这一根因 | 通过（2026-09-15） 实测：抛 Py4JJavaError：An error occurred while calling o33.csv——根因（连接被拒）被埋在堆栈里，首行看不出 |  | 异常路径；报错不够直白，RUNBOOK 7.2 已写明「HDFS 不会开机自启」作为排障第一步

## 02 ODS 原始层与血缘
项目名称 | 东软电动汽车充电桩应用管理平台 |  | 程序版本 | 第二阶段 v1.0（大数据与机器学习子系统）
功能模块名 | 第二阶段 · ODS 只读原始层（T2）
编制人 | L5（数据可视化与机器学习 / SCML） |  | 编制时间 | 2026-09-15（2026-09-16 增补与复跑）
功能特性 | [二阶段] ODS 作只读原始层；CLAUDE.md 5.2 第 6 条「原始快照一个字节不改」、第 10 条「分析不得直连 charging.db」
测试目的 | 验证导出的完整性与血缘可追溯；验证「只读」是结构性保证而非自觉
预置条件 | ① charging.db 存在；② 执行 .venv-phase2/bin/python bigdata/spark/export_ods.py
用例编号 | 用例说明 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
P2-01 | 全部业务表导出，不在导出阶段做取舍 | export_ods.py | 14 张表全部导出，含空表与低量表——取舍是 T3 质量评估的结论，不能提前砍 | 通过（2026-09-15） 实测：14 表 / 合计 10524 行 |  | 正常路径；砍表会让「t_station_review 为空表」这个结论无从谈起
P2-02 | 源库只读打开 | sqlite3.connect('file:charging.db?mode=ro', uri=True) | 导出过程不可能写到业务库 | 通过（2026-09-15） 实测：mode=ro 只读连接；导出前后源库指纹均为 2eff8f6c1537b4eb |  | 正常路径；结构性保证，不是靠自觉
P2-03 | 产物落地后置为只读 | ls -l bigdata/ods/ | 全部文件权限 444 | 通过（2026-09-15） 实测：-r--r--r-- t_order.csv -r--r--r-- _manifest.json |  | 正常路径；把只读从自觉变成文件权限
P2-04 | 尝试写 ODS 文件应被系统拒绝 | echo x >> bigdata/ods/t_order.csv | 写入失败；本地 444 对属主同样生效 | 通过（2026-09-15） 实测：bash: bigdata/ods/t_order.csv: 权限不够 |  | 异常路径；与 HDFS 侧的差异见 P3-07
P2-05 | 血缘清单记录可追溯信息 | cat bigdata/ods/_manifest.json | 含源库指纹、导出时刻、每表行数与列名 | 通过（2026-09-15） 实测：source_sha256_16=2eff8f6c1537b4eb；14 表；逐表 rows/columns/bytes 齐全 |  | 正常路径；换库重跑指纹会变，可据此回溯
P2-06 | ECP_ODS_ROOT 指向远端时必须拦住 | ECP_ODS_ROOT=hdfs://... python bigdata/spark/export_ods.py | 报错退出（非零），提示改用 scripts/ods-to-hdfs.sh；不得在本地建出名为 hdfs:/... 的目录 | 通过（2026-09-15） 实测：[错误] ECP_ODS_ROOT 指向远端文件系统… 退出码 2 | BUG-P2-008 | 异常路径；该缺陷即由本类场景暴露
P2-07 | 重复导出幂等，不被自己设的 444 挡住 | 连续执行 export_ods.py 两次 | 第二次正常覆盖，行数与指纹一致 | 通过（2026-09-15） 实测：重跑后 14 表 10524 行、指纹不变；make_writable 先恢复写权限 |  | 边界值；第一版曾被自己设的只读权限挡住
P2-08 | 空表与低量表如实导出 | 检查 t_station_review / t_wallet_tx / t_admin_oplog | 空表导出为仅表头的 CSV，不跳过 | 通过（2026-09-15） 实测：t_station_review 0 行（65 字节仅表头）；t_wallet_tx 1 行；t_admin_oplog 3 行 |  | 边界值；这些是 T3 质量评估的输入
P2-09 | manifest 声明行数与实际 CSV 一致 | 逐表比对 manifest.rows 与 CSV 数据行数 | 逐表一致，合计 10524 | 通过（2026-09-15） 实测：14 表逐表一致，合计 10524 行 |  | 正常路径
P2-10 | 导出表名不接受外部输入 | 审查 export_ods.py 的 SQL 构造 | 表名来自本文件常量 TABLES，不来自参数或环境变量 | 通过（2026-09-15） 实测：与预期一致（人工审核）。表名为模块内常量列表，SELECT 语句无外部拼接点。 |  | 人工审核项；SQL 注入面审查
P2-11 | ODS 缺文件时报错明确 | 读一个不存在的 ODS 表 | 报路径不存在，而不是返回空结果 | 通过（2026-09-15） 实测：AnalysisException [PATH_NOT_FOUND] Path does not exist: file:…/bigdata/ods/t_not_exist.csv |  | 异常路径；静默返回空会让下游统计悄悄归零

## 03 HDFS 部署与只读保证
项目名称 | 东软电动汽车充电桩应用管理平台 |  | 程序版本 | 第二阶段 v1.0（大数据与机器学习子系统）
功能模块名 | 第二阶段 · Hadoop/HDFS（T8）
编制人 | L5（数据可视化与机器学习 / SCML） |  | 编制时间 | 2026-09-15（2026-09-16 增补与复跑）
功能特性 | [二阶段] 文件存储用 Hadoop 3.x；CLAUDE.md 5.2 第 6 条 ODS 只读、第 10 条 代码只认路径不认介质
测试目的 | 验证 ODS 落 HDFS 后内容无损、只读被 NameNode 强制、下游可无改动切换介质
预置条件 | ① bash scripts/install-hadoop-phase2.sh 已执行；② bash scripts/hdfs-ctl.sh start；③ bash scripts/ods-to-hdfs.sh
用例编号 | 用例说明 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
P3-01 | HDFS 守护进程可启动并退出安全模式 | bash scripts/hdfs-ctl.sh start | NameNode 与 DataNode 均运行，safemode 自动退出 | 通过（2026-09-15） 实测：namenode 已启动 datanode 已启动 safemode 已退出，可读写 |  | 正常路径；单节点用 hdfs --daemon 直启，不依赖 ssh
P3-02 | ODS 文件数对账 | bash scripts/ods-to-hdfs.sh | 以 _manifest.json 声明的表数为准：14 表 + manifest = 15 | 通过（2026-09-15） 实测：manifest 声明 14 表 + 1 = 15，HDFS 实有 15 | BUG-P2-002 | 回归用例；首轮因口径不一致误报「本地 16 ≠ HDFS 15」，见缺陷清单
P3-03 | 搬运内容字节级无损 | 逐文件 hdfs dfs -cat 回本地算 MD5 | 15 个文件 MD5 与本地快照全部一致 | 通过（2026-09-15） 实测：15 个文件字节级一致，内容不一致数 0 |  | 正常路径；不比 HDFS 的块级 CRC——那与本地文件 md5 不可直接比较
P3-04 | HDFS 侧权限与属主 | hdfs dfs -ls /ecp/ods | 目录 555、文件 444，属主 ecp_ods:ecp | 通过（2026-09-15） 实测：dr-xr-xr-x /ecp/ods；-r--r--r-- 1 ecp_ods ecp 逐文件 |  | 正常路径；目录需 x 位才能遍历，故 555 而非 444
P3-05 | 分析身份写入必须被拒绝 | HADOOP_USER_NAME=ecp_analyst hdfs dfs -touchz /ecp/ods/_t | 被 NameNode 拒绝，文件不得创建 | 通过（2026-09-15） 实测：Permission denied: user=ecp_analyst, access=WRITE, inode="/ecp/ods":ecp_ods:ecp:dr-xr-xr-x；退出码 1；目录仍为 15 个文件 |  | 异常路径；只读保证要验出来而不是声称
P3-06 | 分析身份读取必须正常 | HADOOP_USER_NAME=ecp_analyst hdfs dfs -cat /ecp/ods/_manifest.json | 可正常读取，权限没有收得过紧 | 通过（2026-09-15） 实测：读回 manifest 内容，source_sha256_16=2eff8f6c… |  | 正常路径；与 P3-05 成对
P3-07 | 超级用户绕过 444（已知限制，故用独立身份） | 以启动 NameNode 的账号 bit 在 444 目录建文件 | 写入成功——证明 444 挡不住超级用户，这正是要用 ecp_analyst 的原因 | 通过（2026-09-15） 实测：bit 成功创建 /ecp/ods/_su_test（-rw-r--r-- bit ecp），验证后已删除 |  | 边界值；照搬本地 chmod 444 会让 5.2 第 6 条形同虚设
P3-08 | Spark 从 hdfs:// 读取业务数据 | ECP_ODS_ROOT=hdfs://localhost:9000/ecp/ods 下读 t_order.csv | 行数与本地一致（8292） | 通过（2026-09-15） 实测：从 HDFS 读 t_order：8292 行 |  | 正常路径
P3-09 | 血缘清单经 HDFS 读回 | read_ods_text(spark, '_manifest.json') | 14 表 10524 行、指纹一致 | 通过（2026-09-15） 实测：14 表 / 10524 行 源库指纹 2eff8f6c1537b4eb | BUG-P2-007 | 回归用例；该路径曾因 InputFormat 过滤 _ 开头文件而失败
P3-10 | hdfs:// 前缀不得被路径规范化吃掉 | ods_file('t_order.csv')，ECP_ODS_ROOT 为 hdfs:// URI | 结果保留双斜杠：hdfs://localhost:9000/ecp/ods/t_order.csv | 通过（2026-09-15） 实测：pathlib 对照组 Path(...) → hdfs:/localhost:9000/ecp/ods（已折叠）；ods_file → hdfs://localhost:9000/ecp/ods/t_order.csv（正确） | BUG-P2-006 | 回归用例；根因是 pathlib 折叠连续斜杠
P3-11 | _ 开头的文件必须能被 Spark 读到 | 对 _manifest.json 走 read_ods_text | 读取成功；不得报 Input path does not exist | 通过（2026-09-15） 实测：FileSystem.open 读取成功；对照：wholeTextFiles 会报 Input path does not exist | BUG-P2-007 | 回归用例；FileInputFormat 默认过滤 _ 与 . 开头的文件
P3-12 | 停机重启后数据不丢 | hdfs-ctl.sh stop → start → 检查 /ecp/ods | 15 个文件与权限完好（元数据不在 /tmp） | 通过（2026-09-15） 实测：重启后 Found 15 items，权限属主不变 |  | 异常路径；hadoop.tmp.dir 指向 ~/opt/hadoop-data 而非 /tmp
P3-13 | 切回本地目录不需改代码 | unset ECP_ODS_ROOT 后重跑 validation.py | 正常读本地 ODS，结论不变 | 通过（2026-09-15） 实测：[ODS] 本地 …/bigdata/ods；校验 82/82 通过 |  | 正常路径；代码只认路径不认介质
P3-14 | 每次运行须标明数据源 | 观察各 job 启动输出 | 打印本次 ODS 位置与身份，便于事后分辨结果出自哪一边 | 通过（2026-09-15） 实测：[ODS] HDFS hdfs://localhost:9000/ecp/ods 身份 ecp_analyst ／ [ODS] 本地 …/bigdata/ods |  | 正常路径；两边结果理应一致，不打标记就无法分辨
P3-15 | NameNode 停止后读取必须失败而非返回空 | hdfs-ctl.sh stop 后读 hdfs:// 上的 t_order.csv | 抛异常，不得静默返回 0 行 | 通过（2026-09-15） 实测：抛 Py4JJavaError（底层连接被拒）；恢复 NameNode 后同一命令读回 8292 行 |  | 异常路径；静默返回空是数据管道最危险的失败方式

## 04 清洗 · 探查与质量评估
项目名称 | 东软电动汽车充电桩应用管理平台 |  | 程序版本 | 第二阶段 v1.0（大数据与机器学习子系统）
功能模块名 | 第二阶段 · 数据清洗阶段 1+2（T3）
编制人 | L5（数据可视化与机器学习 / SCML） |  | 编制时间 | 2026-09-15（2026-09-16 增补与复跑）
功能特性 | 《数据清洗基本流程-操作SOP》第 3、4 节：数据探查 + 六维度质量评估
测试目的 | 验证探查覆盖全表、质量问题按六维度归类、合理缺失不被误判为问题
预置条件 | ODS 已就位；执行 .venv-phase2/bin/python bigdata/spark/profiling.py
用例编号 | 用例说明 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
P4-01 | 阶段 1 产出数据概况 | profiling.py | 产出 quality/01_profile.json，含规模、字段、缺失、唯一值、完全重复 | 通过（2026-09-15） 实测：01_profile.json 覆盖 14 表，合计 10524 行 |  | 正常路径；SOP 阶段 1 必须产出
P4-02 | 阶段 2 产出问题清单 | profiling.py | 产出 quality/02_issues.csv，按六维度归类 | 通过（2026-09-15） 实测：02_issues.csv 共 11 条（Q001–Q011） |  | 正常路径；SOP 阶段 2 必须产出
P4-03 | 有效性——非法手机号检出 | t_user.phone | 检出不符合 1[3-9] 开头规则的手机号 | 通过（2026-09-15） 实测：Q001 [有效性] t_user.phone 1 行 (20.00%) |  | 异常路径；实测样例 12345678901
P4-04 | 一致性——冻结用户却有订单 | t_order 关联 t_user.status | 检出业务逻辑冲突并记录规模 | 通过（2026-09-15） 实测：Q002 [一致性] 冻结用户存在订单 4136 行 (49.88%) |  | 异常路径；后续 R007 决定保留不动
P4-05 | 完整性——近乎全空列检出 | t_pile_log.old_status / new_status | 缺失率 > 50% 的列列为高严重度 | 通过（2026-09-15） 实测：Q004 old_status 100.0%；Q005 new_status 98.67%，均为高 |  | 异常路径；后续 R008 剔除这两列
P4-06 | 完整性——空表与低量表检出 | t_station_review / t_wallet_tx / t_admin_oplog | 如实记录为问题，不静默跳过 | 通过（2026-09-15） 实测：Q010 t_station_review 空表（高）；Q009 t_wallet_tx 1 行；Q011 t_admin_oplog 3 行 |  | 边界值；决定了这些表不进分析
P4-07 | 合理缺失不得计为问题 | 已取消订单的 start_time / end_time / settle_time | 识别为合理缺失并说明理由，不计入问题清单 | 通过（2026-09-15） 实测：已取消订单 1815 笔无 start_time —— 属合理缺失，不计为问题 |  | 边界值；一刀切填充会污染数据
P4-08 | 准确性——金额与单价×电量逐笔吻合 | 已结算订单 | 逐笔吻合（容差 1 分） | 通过（2026-09-15） 实测：6477 笔已结算订单金额与单价×电量逐笔吻合（容差 1 分） |  | 正常路径；整数分口径的第一道关
P4-09 | 唯一性——业务主键无重复 | t_order.order_no | 无重复 | 通过（2026-09-15） 实测：order_no 空值 0，重复 0（见 05_validation） |  | 正常路径
P4-10 | 时效性——数据滞后如实记录 | t_order.settle_time 最新值与当日比较 | 记录滞后天数；该值随运行日期变化属正常 | 通过（2026-09-15） 实测：Q003 最新结算 2026-09-04 23:59:59，距今 10 天（09-14 跑时为 9 天） |  | 边界值；唯一随日期漂移的字段，重跑对比时须排除
P4-11 | 探查阶段只看不改 | profiling.py 执行前后比对 ODS | 不写 ODS、不写业务库、不产出清洗结果 | 通过（2026-09-15） 实测：ODS 文件 mtime 与指纹均未变 |  | SOP「先评估、后清洗」；异常路径防护
P4-12 | 类型转换失败不得静默变空 | ODS 一律按字符串读入 | 不让 Spark 推断类型，转换失败要能抓出来而非变 null | 通过（2026-09-15） 实测：profiling/cleaning 均以 inferSchema=False 读入；cast_with_capture() 用影子列比对，4 表 27 列失败合计 0 行，逐表待核清单均已落地 |  | 正常路径；SOP 6.2 明文要求（2026-09-15 补齐捕获后由人工核验升级为自动断言）

## 05 清洗 · 执行与校验
项目名称 | 东软电动汽车充电桩应用管理平台 |  | 程序版本 | 第二阶段 v1.0（大数据与机器学习子系统）
功能模块名 | 第二阶段 · 数据清洗阶段 4/5/6（T3）
编制人 | L5（数据可视化与机器学习 / SCML） |  | 编制时间 | 2026-09-15（2026-09-16 增补与复跑）
功能特性 | SOP 第 5–7 节；CLAUDE.md 5.2 第 9 条「删除必须留痕」
测试目的 | 验证 R001–R011 全部执行、全程零删除、校验 82 项全过、Schema 契约与主外键/范围/时序逐表断言、报告由产物程序生成
预置条件 | 阶段 1+2 已完成；依次执行 cleaning.py → validation.py → quality_report.py
用例编号 | 用例说明 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
P5-01 | 规则全部执行并留痕 | cleaning.py | quality/04_clean_log.json 记录每条规则的命中与处理量 | 通过（2026-09-15） 实测：规则执行 17 条（R001–R011 及分表执行），逐条记录命中数 |  | 正常路径
P5-02 | 全程零删除零改值 | 04_clean_log.json 结论段 | 本轮删除行数 0、修改值 0 | 通过（2026-09-15） 实测：本轮删除行数 0，本轮修改值 0 |  | 正常路径；SOP 把删除列为最后手段；答辩主动讲的第一件事
P5-03 | 无法判定的记录进待核清单 | R006 非法手机号 | 标记待核并保留原值，不删不改 | 通过（2026-09-15） 实测：标记=1 删除=0 表行数=5；待核清单落 quality/pending/ |  | 异常路径；CLAUDE.md 5.2 第 9 条：不静默丢弃
P5-04 | 近乎全空列剔除并说明 | R008 t_pile_log | 剔除 old_status / new_status，保留全部行 | 通过（2026-09-15） 实测：剔除列=['old_status','new_status'] 保留行=1800 有效事件=37 |  | 边界值；剔列不等于删行；有效事件仅 37 条促成 D8 降级
P5-05 | 冻结用户历史订单保留不动 | R007 | 涉及 4136 行，删除 0——历史事实不因当前状态而抹除 | 通过（2026-09-15） 实测：R007 涉及行=4136 删除=0 |  | 边界值；业务口径而非数据错误
P5-06 | 订单行数前后一致 | ODS → DWD | 8292 → 8292 | 通过（2026-09-15） 实测：写出 dwd_order.parquet 输入=8292 输出=8292 |  | 正常路径
P5-07 | 校验全部通过方可进入下一阶段 | validation.py | 82 项全过；任一项不过以非零退出码结束 | 通过（2026-09-15） 实测：校验结果：82/82 通过 RESULT: PASS |  | 正常路径；SOP 阶段 5
P5-08 | 营收逐分对账 | ODS vs DWD 已结算营收 | 逐分一致，不得有任何漂移 | 通过（2026-09-15） 实测：ODS 53936279 分 vs DWD 53936279 分 |  | 正常路径；贯穿全程的硬校验之一
P5-09 | 电量对账 | ODS vs DWD 已结算电量 | 一致（×100 度） | 通过（2026-09-15） 实测：36638035 == 36638035 |  | 正常路径；与一阶段碳排放对拍脚本独立算出的数字相同
P5-10 | 金额与电量保持整数型 | R004 断言 | amount / price / kwh_x100 均为 bigint，不得出现浮点 | 通过（2026-09-15） 实测：amount=bigint price=bigint kwh_x100=bigint |  | 正常路径；CLAUDE.md 5.2 第 7 条
P5-11 | 取消单时长保持为空 | 合理缺失不得被填充 | 被误填 0 行 | 通过（2026-09-15） 实测：取消单时长保持为空（合理缺失未被填充） 被误填 0 行 |  | 边界值；与 P4-07 呼应
P5-12 | 码表归一无未知值 | R005 | status_label 不出现「未知」 | 通过（2026-09-15） 实测：码表归一无未知值（R005） status_label 无「未知」 |  | 异常路径；越界码会暴露为「未知」
P5-13 | 派生字段口径自洽 | R010 派生时长与单价 | 时长非负、派生单价与快照单价偏差 ≤ 1 分 | 通过（2026-09-15） 实测：负时长 0 行；派生单价与快照单价偏差超 1 分的 0 行 |  | 正常路径
P5-14 | 可重复性——重跑结论一致 | 换 HDFS 为数据源重跑阶段 1/4/5 | 行数、营收、总时长逐项一致；仅与日期相关的字段可变 | 通过（2026-09-15） 实测：与本地基线逐文件比对：04/05/06 完全一致；01/02 仅「滞后天数 9→10」不同（跨日所致） |  | 正常路径；最强的一条：换了存储介质结论不变
P5-15 | 质量报告由产物程序生成 | quality_report.py | 06_quality_report.md 由前五份产物生成，不手写 | 通过（2026-09-15） 实测：质量报告已生成（458 行）；问题 11 条 规则执行 17 条 校验 82 项全过 |  | 正常路径；SOP 阶段 6；手写报告会与产物脱节
P5-16 | 校验不过必须拦住后续阶段 | 使 validation 的任一断言失败 | 以非零退出码结束，不允许带着失败的校验进入分析阶段 | 通过（2026-09-15） 实测：与预期一致（人工审核）。validation.py 在 failed>0 时以非零码返回，脚本内已实现；本轮 82/82 全过未触发该分支。 |  | 人工审核项；异常路径，破坏性构造不在真实产物上做
P5-17 | 维表与事件表同样捕获转换失败 | t_pile / t_station / t_pile_log | 三表各落一份待核清单且为 0 行；参与转换的列非空数在 ODS 与 DWD 间逐列一致 | 通过（2026-09-15） 实测：t_pile 7 列、t_station 5 列、t_pile_log 3 列逐列一致；三份清单行数均为 0 |  | 回归；修复「失败捕获只覆盖 t_order」的缺口，见 03_rules.md 一致性核对 #3
P5-18 | DWD 符合 Schema 契约 | dwd_schema.py 声明的列序/类型/可空 | 11 张表 132 列逐列一致；非空列无 NULL；列序不随实现漂移 | 通过（2026-09-15） 实测：11 表各 3 条断言全过；契约落地当场抓出 avatar/output_path 与 R001 的矛盾并订正 |  | 回归；评审意见①：缺数据字典与列序契约
P5-19 | 合理缺失的判定可追溯 | 01_profile.json 合理缺失登记 | 9 条登记含实测缺失率与理由，字段消失或已无缺失会标注「登记已过期」 | 通过（2026-09-15） 实测：9 条全部落盘；报告 3.1 节渲染成表 |  | 回归；评审意见③：理由原先只在运行时打印
P5-20 | 全表主外键完整 | 11 张 DWD 表的主键与 12 条外键 | 主键非空唯一；外键全部命中维表（可空外键的 NULL 不算违规） | 通过（2026-09-15） 实测：11 表主键全过；7 张有外键的表共 12 条关系全部命中 |  | 回归；评审意见②：原先只查订单表
P5-21 | 取值范围符合源库 CHECK | 45 条范围规则 | 状态枚举、金额非负、评分 1–5、峰平谷求和等于总量等逐条满足 | 通过（2026-09-15） 实测：11 表 45 条规则全部满足；含 carbon_daily 峰平谷+未分配=总量的等式校验 |  | 边界值；约束在 SQLite 里生效，数据进 ODS 后无人守，DWD 必须自查
P5-22 | 时间连续性无缺口 | dwd_order 按日、dwd_carbon_daily 按站按日 | 按业务频率建完整时间索引，缺失点数为 0 | 通过（2026-09-15） 实测：订单 60 天 60 点；碳排放 60 天 × 6 站 = 360 点，均无缺口 |  | 正常路径；SOP 6.8
P5-23 | 关键分布前后完全一致 | amount / kwh_x100 / price 与状态分布 | 计数、合计、极值、四分位、状态构成逐项相等 | 通过（2026-09-15） 实测：三个字段的统计量与四分位逐项相等；状态分布 已结算 6477 / 已取消 1815 一致 |  | 正常路径；SOP 7.2，零删除零改值下标准定到最严
P5-24 | 报告结论不得写死 | quality_report.py 六维结论与遗留问题 | 数字与条目均由产物现读，条件不成立的条目不出现 | 通过（2026-09-15） 实测：遗留问题 5 条全部由实测触发；待核条目现读 pending 样例；顺带修正原文案「8292 笔订单逐笔吻合」——实际参与校验的是 6477 笔已结算单 |  | 回归；评审意见⑤：硬编码换数据集会说假话
P5-25 | Excel 副本可直接打开且不乱码 | 归档包内的两个 .xlsx | 中文正常显示；金额电量为数值可直接求和；手机号/订单号仍为文本；空值留空 | 通过（2026-09-15） 实测：ODS 14 表 / DWD 11 表各一册；首两张为「说明」「表清单」，其余按业务顺序；实测 amount=12289 为数值、phone/order_no 为文本、avatar 空单元格 |  | 回归；评审意见⑦。CSV 为无 BOM UTF-8，中文 Windows 的 Excel 按 GBK 解会乱码；不给 CSV 加 BOM 是因为 ODS 那份是 Spark 输入，BOM 会混进首列列名

## 06 Spark 多维分析
项目名称 | 东软电动汽车充电桩应用管理平台 |  | 程序版本 | 第二阶段 v1.0（大数据与机器学习子系统）
功能模块名 | 第二阶段 · 多维分析（T4）
编制人 | L5（数据可视化与机器学习 / SCML） |  | 编制时间 | 2026-09-15（2026-09-16 增补与复跑）
功能特性 | [二阶段] 分析维度 ≥ 8 个，其中 ≥ 2 组对比分析；CLAUDE.md 5.2 第 7 条整数聚合、第 10 条不直连业务库
测试目的 | 验证维度数量与对比组数达标、各维度营收口径一致、聚合全程走整数
预置条件 | DWD 已产出；执行 .venv-phase2/bin/python bigdata/spark/analysis.py
用例编号 | 用例说明 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
P6-01 | 分析维度数量达标 | bigdata/analysis/_summary.json | 维度 ≥ 8 | 通过（2026-09-16） 实测：dimension_count = 15（要求 ≥ 8）；D16/D17 智能运营建议并入后自动计数，无需手改 |  | 正常路径；[二阶段] 明文要求
P6-02 | 对比分析组数达标 | 同上 | 对比 ≥ 2 组 | 通过（2026-09-16） 实测：comparison_count = 3（C1 快慢充 / C2 工作日周末 / C3 站点对标） |  | 正常路径；[二阶段] 明文要求
P6-03 | 各维度营收合计一致 | 跨维度对账 | 含营收的各维度合计到同一个数 | 通过（2026-09-15） 实测：各维度营收合计一致 53936279 分 |  | 正常路径；口径漂移是这类项目最常见的暗伤
P6-04 | 聚合全程走整数分 | 审查 analysis.py 的金额处理 | 不得把 amount 读成 float 再累加 | 通过（2026-09-15） 实测：amount 以 bigint 聚合，仅展示层除以 100 |  | 正常路径；CLAUDE.md 5.2 第 7 条；与 5.1 第 3 条同源
P6-05 | C1 快充 vs 慢充 | c1_fast_vs_slow.json | 含订单量、单均价、时长、度均价、取消率五项对比 | 通过（2026-09-15） 实测：快充 4829 单均价 97.58 元；慢充 1648 单均价 41.34 元；慢充均时长 282.5 分是快充 38.5 分的 7.3 倍 |  | 正常路径；度均价同为 147 分说明单价按站点定而非按桩型
P6-06 | C2 工作日 vs 周末 | c2_weekday_vs_weekend.json | 日均订单量与 24 小时曲线形态可对比 | 通过（2026-09-15） 实测：工作日日均 112.5 单 vs 周末 95.4 单（+18%）；单均金额 83.38 vs 82.93 元几乎持平 |  | 正常路径；结论：周末是「来的人少」而非「单笔变小」
P6-07 | C3 站点多指标对标 | c3_station_radar.json | 多指标归一到 0–100；取消率必须取反，否则面积大反成贬义 | 通过（2026-09-15） 实测：6 站雷达；取消率已取反归一，深圳湾公园低取消得分 0 |  | 边界值；不取反会让图表语义反向
P6-08 | D8 维度依实测降级 | d8_device_events.json | 故障事件为 0 行，改做事件类型与时序分布，不硬凑故障分析 | 通过（2026-09-15） 实测：1800 行中有效事件仅 37 条（上线 27 / 离线 2 / 远程重启 8），event=4 故障上报 0 行 |  | 边界值；答辩主动讲的第二件事
P6-09 | 分析不得直连 charging.db | 审查 analysis.py 数据来源 | 只读 DWD/ODS，不出现 charging.db 连接 | 通过（2026-09-15） 实测：数据源为 bigdata/dwd/*.parquet，无 sqlite 连接 |  | 正常路径；CLAUDE.md 5.2 第 10 条
P6-10 | 结果同时落 MySQL 与 JSON 快照 | MySQL 结果表 + bigdata/analysis/*.json | 两侧维度齐全且可被 API 读到 | 通过（2026-09-16） 实测：MySQL 20 张结果表；/api/dimensions 返回 20 份（15 维度 + 4 对比表 + d12 预测表） |  | 正常路径
P6-11 | 结果层只存分析结果 | 检查 MySQL 表内容 | 不存明细订单，只存聚合结果 | 通过（2026-09-15） 实测：与预期一致（人工审核）。结果表均为聚合粒度，无逐单明细。 |  | 人工审核项；否则 Flask 查询压力不可控
P6-12 | 智能运营建议单独成表 | bigdata/spark/advice.py → D16 / D17 | 预测结果须落到运营动作，用例见「10 智能运营建议」表 | 通过（2026-09-16） 实测：d16_dispatch_advice 2 行、d17_alert_actions 12 行，已计入 dimension_count |  | 正常路径；详见 10 表

## 07 Flask 只读 API
项目名称 | 东软电动汽车充电桩应用管理平台 |  | 程序版本 | 第二阶段 v1.0（大数据与机器学习子系统）
功能模块名 | 第二阶段 · Flask 只读接口（T5）
编制人 | L5（数据可视化与机器学习 / SCML） |  | 编制时间 | 2026-09-15（2026-09-16 增补与复跑）
功能特性 | [二阶段] 用 Flask 处理 web 请求；CLAUDE.md 5.2 第 8 条「Flask 只读」
测试目的 | 验证四个接口的正常与异常行为、白名单防注入、金额与百分比的类型正确
预置条件 | ① MySQL 结果表已就绪；② .venv-phase2/bin/python bigdata/api/app.py；③ 执行 python3 scripts/smoke-api-phase2.py
用例编号 | 用例说明 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
P7-01 | 健康检查真探库 | GET /api/health | 返回库连通状态与维度数，而非固定 ok | 通过（2026-09-16） 实测：维度 20 个，库连通 True |  | 正常路径
P7-02 | 维度目录不硬编码 | GET /api/dimensions | 启动时从 information_schema 读，analysis.py 增删维度后无需改 API | 通过（2026-09-16） 实测：共 20 份；analysis.py 新增 D16/D17 后 API 未改动即生效 |  | 正常路径
P7-03 | 维度数满足 ≥ 8 | 同上 | ≥ 8 | 通过（2026-09-16） 实测：实际 16 个（15 分析维度 + D12 预测） |  | 正常路径；[二阶段] 要求；对比表单独计数
P7-04 | 对比分析 ≥ 2 组 | 同上 | ≥ 2 | 通过（2026-09-16） 实测：实际 3 组 |  | 正常路径；[二阶段] 要求
P7-05 | KPI 概览 | GET /api/overview | 返回营收、订单等总量指标 | 通过（2026-09-16） 实测：营收 539362.79 元 订单 8292 |  | 正常路径
P7-06 | 金额以整数分返回 | overview.revenue_fen | 类型为 int，不得是浮点或字符串 | 通过（2026-09-16） 实测：revenue_fen 类型 int |  | 正常路径；CLAUDE.md 5.2 第 7 条
P7-07 | 百分比必须是数字而非字符串 | overview.settle_rate_pct | 类型为 float——MySQL 的 SUM() 经 pymysql 返回 Decimal，默认会被序列化成字符串 | 通过（2026-09-16） 实测：settle_rate_pct 类型 float | BUG-P2-003 | 回归用例；前端拿到字符串会静默画不出图，只表现为「图是空的」
P7-08 | 取单个维度 | GET /api/dimension/d6_order_status | 返回该维度数据与行数 | 通过（2026-09-16） 实测：2 行；78.11% 已结算 / 21.89% 已取消 |  | 正常路径
P7-09 | 对比维度内容正确 | GET /api/dimension/c1_fast_vs_slow | 含快充与慢充两组 | 通过（2026-09-16） 实测：['快充', '慢充'] |  | 正常路径
P7-10 | 跨维度营收对账 | 汇总各维度营收 | 与清洗校验基准一致 | 通过（2026-09-16） 实测：各维度营收合计一致 53936279 分 |  | 正常路径；贯穿校验
P7-11 | 不存在的维度返回错误码 | GET /api/dimension/not_exist | 404 + 业务错误码，不用裸 bool | 通过（2026-09-16） 实测：code=1002 |  | 异常路径
P7-12 | SQL 注入尝试被白名单挡下 | 维度名传入注入串（表名会拼进 SQL） | 被白名单拒绝，返回错误码而非执行 | 通过（2026-09-16） 实测：code=1002 |  | 异常路径；白名单是唯一防线
P7-13 | 注入后维度目录完好 | 注入尝试后重新取目录 | 仍为 18 份，数据未被破坏 | 通过（2026-09-16） 实测：仍有 20 份 |  | 异常路径；注入后置校验
P7-14 | 不存在的接口返回 404 | GET /api/nope | 404 + 错误码 | 通过（2026-09-16） 实测：code=1002 |  | 异常路径
P7-15 | 只监听回环地址 | netstat / 配置审查 | 仅 127.0.0.1:5000，不暴露到局域网 | 通过（2026-09-15） 实测：与预期一致（人工审核）。app.run 绑定 127.0.0.1；本服务无鉴权。 |  | 人工审核项；[说明书] 2.2 通信安全
P7-16 | 接口不写任何业务库 | 审查 app.py 的 SQL | 只有 SELECT，无 INSERT/UPDATE/DELETE，不触发 Spark job | 通过（2026-09-15） 实测：与预期一致（人工审核）。全部语句为 SELECT，无写操作与作业调度入口。 |  | 人工审核项；CLAUDE.md 5.2 第 8 条
P7-17 | 超长维度名 | GET /api/dimension/<500 个 a> | 返回 404 + 错误码，不崩、不落库查询 | 通过（2026-09-16） 实测：HTTP 404 code=1002 |  | 边界值
P7-18 | 路径穿越尝试 | GET /api/dimension/..%2F..%2Fetc%2Fpasswd | 被拒，返回错误码 | 通过（2026-09-16） 实测：code=1002「接口不存在」 |  | 异常路径
P7-19 | 维度名为空 | GET /api/dimension/ | 返回 404，不进入查询分支 | 通过（2026-09-16） 实测：HTTP 404 |  | 边界值
P7-20 | 维度名夹带 SQL 语句 | GET /api/dimension/d6_order_status; DROP TABLE x | 整串按维度名比对白名单后拒绝，不拆分执行 | 通过（2026-09-16） 实测：code=1002「维度 d6_order_status; DROP TABLE x 不存在」 |  | 异常路径；表名会拼进 SQL，白名单是唯一防线

## 08 Vue3 + DataV 大屏
项目名称 | 东软电动汽车充电桩应用管理平台 |  | 程序版本 | 第二阶段 v1.0（大数据与机器学习子系统）
功能模块名 | 第二阶段 · 数据可视化大屏（T6）
编制人 | L5（数据可视化与机器学习 / SCML） |  | 编制时间 | 2026-09-15（2026-09-16 增补与复跑）
功能特性 | [二阶段] Node 23+ / Vue 3 / DataV 开源 Vue3 组件库；图表类型不得单一
测试目的 | 验证六页面板全部渲染出真实数据、DataV 组件生效、图表形态不单一
预置条件 | ① API 已启动；② cd bigdata/web && npm run build && npm run preview；③ 执行 .venv-phase2/bin/python scripts/smoke-screen-phase2.py [--url]。4173 被占用时 vite 会自动改用 4174，须把实际地址传给冒烟脚本，否则测的是别的服务
用例编号 | 用例说明 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
P8-01 | 页面无全局错误 | geckodriver 打开 http://127.0.0.1:4173/ | 无 .global-err 提示 | 通过（2026-09-16） 实测：页面正常加载 |  | 正常路径
P8-02 | 分页标签渲染 | 读取 nav.tabs | 六页标签齐全 | 通过（2026-09-16） 实测：6 页：['1运营总览','2站点与设备','3对比分析','4负荷预测','5碳排放','6智能运营建议'] |  | 正常路径
P8-03 | 第 1 页运营总览渲染 | 切到第 1 页 | 面板齐全且 canvas 非空 | 通过（2026-09-16） 实测：5 个面板 3 个非空 canvas |  | 正常路径
P8-04 | 第 2 页站点与设备渲染 | 切到第 2 页 | 同上 | 通过（2026-09-16） 实测：4 个面板 4 个非空 canvas |  | 正常路径
P8-05 | 第 3 页对比分析渲染 | 切到第 3 页 | 同上 | 通过（2026-09-16） 实测：4 个面板 4 个非空 canvas |  | 正常路径
P8-06 | 第 4 页负荷预测渲染 | 切到第 4 页 | D12 图与明细表渲染；MLlib 未跑时「暂无数据」属预期 | 通过（2026-09-16） 实测：2 个面板 1 个非空 canvas |  | 边界值；另一格是表格不产生 canvas
P8-07 | 第 5 页碳排放渲染 | 切到第 5 页 | 同上 | 通过（2026-09-16） 实测：3 个面板 1 个非空 canvas |  | 边界值；另两格为表格
P8-08 | 面板数覆盖全部维度 | 统计全部页面的面板总数 | 下限式断言 ≥ 14，不写死会随开发增长的数 | 通过（2026-09-16） 实测：实际 21 个面板（16 图表 + 5 表格）；本轮新增第 6 页 3 块后断言依旧成立，未再失效 | BUG-P2-001 | 回归用例；该用例发现断言写死 17 已过期，见缺陷清单。改成下限式后经历 D16/D17 两次扩页仍未误报，修法成立
P8-09 | ECharts 真的画出像素 | 统计非空 canvas 面积 | canvas 存在还不够，尺寸为 0 也「存在」 | 通过（2026-09-16） 实测：当前页 1 个非空 canvas；KPI 7 块画布最少 286 个着色像素 |  | 边界值；只查存在性会漏掉空白图
P8-10 | DataV 边框组件生效 | 统计 BorderBox 元素 | 使用 DataV 开源组件而非自绘边框 | 通过（2026-09-16） 实测：当前页 BorderBox13 × 3 |  | 正常路径；[二阶段] 要求用 DataV
P8-11 | DataV 数字翻牌生效 | 统计 DigitalFlop | 顶部 KPI 使用翻牌组件 | 通过（2026-09-16） 实测：DigitalFlop × 6 |  | 正常路径
P8-12 | DataV 胶囊图与活动环图生效 | 第 1 页 | 两类 DataV 图表均渲染 | 通过（2026-09-16） 实测：Capsule × 1 ActiveRing × 1 |  | 正常路径
P8-13 | 无页面级 JS 错误 | 收集 window error | 无 | 通过（2026-09-16） 实测：无 |  | 异常路径
P8-14 | 截图可产出 | geckodriver 截图 | 产出非空 PNG，供答辩材料使用 | 通过（2026-09-16） 实测：screenshot.png 412 KB |  | 正常路径
P8-15 | 图表形态不得单一 | 统计图表种类 | ≥ 5 类不同形态 | 通过（2026-09-16） 实测：与预期一致（人工审核）。实际 10 类：折线面积 / 柱 / 横向条形 / 堆叠柱 / 分组柱 / 环图 / 仪表盘 / 雷达 / 散点 / 热力图，另加 5 张滚动表格（D12 预测明细、D13、D14、D16、D17）。热力图为第 6 页新增。 |  | 人工审核项；[二阶段] 明文要求
P8-16 | 投影分辨率下的可读性 | 1920×1080 下逐页查看 | 字号、配色、留白在投影环境可读 | 通过（2026-09-15） 实测：与预期一致（人工审核）。深色底 + 高对比配色，标题与轴标签在 1080p 下清晰。 |  | 人工审核项；答辩前需在实际投影环境再确认一次
P8-17 | 环图中心数字为轮播动画 | 观察 D6 活动环图 | 标签与中心百分比在轮播切换时会短暂不一致，属 DataV 动画行为 | 通过（2026-09-15） 实测：与预期一致（人工审核）。截图曾捕捉到「62% 已取消」的中间帧；接口数据为 78.11% 已结算 / 21.89% 已取消，数据本身正确。 |  | 人工审核项；答辩截图须等数字稳定后再截，否则看着像算错
P8-18 | 生产构建可用 | npm run build | 构建成功并可由 preview 提供服务 | 通过（2026-09-16） 实测：578 modules transformed；dist 产出；preview 200 |  | 正常路径；冒烟跑的是生产构建而非 dev server
P8-19 | API 不可用时页面给出明确提示 | 停掉 Flask 后刷新大屏 | 显示全局错误提示，而不是一片空白或卡在加载态 | 通过（2026-09-15） 实测：与预期一致（人工审核）。App.vue 捕获取数异常并写入 state.error，由 .global-err 呈现；渲染冒烟的正向断言即检查该元素不存在。 |  | 人工审核项；异常路径
P8-20 | 第 6 页智能运营建议渲染 | 切到第 6 页 | 值守/检修热力图 + 分流建议表 + 预警处置表均渲染 | 通过（2026-09-16） 实测：3 个面板 1 个非空 canvas（另两格为表格） |  | 正常路径；数据侧用例见 10 表

## 09 Spark MLlib 建模与评估
项目名称 | 东软电动汽车充电桩应用管理平台 |  | 程序版本 | 第二阶段 v1.0（大数据与机器学习子系统）
功能模块名 | 第二阶段 · 机器学习子系统（T7）
编制人 | L5（数据可视化与机器学习 / SCML） |  | 编制时间 | 2026-09-15（2026-09-16 增补与复跑）
功能特性 | [二阶段] 用 Spark MLlib 预测未来 1h / 6h / 24h 负荷、空闲桩数、高峰时段，并做模型评估
测试目的 | 验证特征口径守恒、切分与选参方法论正确、评估含双基线对照、结果如实报告
预置条件 | DWD 已产出；依次执行 features.py → train.py → report.py → predict.py
用例编号 | 用例说明 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
P9-01 | 特征面板规模 | features.py | 站-小时面板，特征数充分 | 通过（2026-09-15） 实测：8640 行 × 24 特征 |  | 正常路径
P9-02 | 电量守恒自检 | features.py 自检 | 面板电量与 DWD 合计偏差为 0 | 通过（2026-09-15） 实测：电量守恒自检偏差 0.0000 度 |  | 正常路径；贯穿校验；口径一旦漂移这里立刻暴露
P9-03 | 按时间切分，绝不随机切 | eval.json.split | 测试集取时间末段，验证集取训练段末段 | 通过（2026-09-15） 实测：按时间切分：测试末 12 天，验证为训练段末 8 天 |  | 正常路径；方法论沿用第一阶段；随机切会造成穿越
P9-04 | 超参在验证段选，不用测试段调参 | eval.json.grid | 网格在验证段比较，测试段只用于最终报告 | 通过（2026-09-15） 实测：并集网格 5 组，逐 horizon 在验证段选优 |  | 正常路径
P9-05 | 六个模型全部产出 | eval.json.results | 负荷与并发数 × 1h/6h/24h 共 6 个 | 通过（2026-09-15） 实测：6 个 GBTRegressor；n_train 5754–5892，n_test 1734 |  | 正常路径
P9-06 | 评估含双基线对照 | eval.json | 每个模型给出相对基线 A 与基线 B 的增益 | 通过（2026-09-15） 实测：gain_vs_a / gain_vs_b 逐模型齐全 |  | 正常路径；比单看 MAE 更能说明问题
P9-07 | 结果如实报告，不修饰 | 07_forecast_eval.md | 跑赢与跑输都写清楚，并说明原因 | 通过（2026-09-15） 实测：6 个模型中 3 个跑赢基线 B：负荷 1h +1.02%、负荷 24h +0.23%、并发 1h +7.90%；其余为 -3.03% / -3.85% / -2.10% |  | 正常路径；答辩主动讲的第三件事；原因为缺天气特征 + 框架差异
P9-08 | 评估报告由 eval.json 程序生成 | report.py | 不手写，避免报告与实测脱节 | 通过（2026-09-15） 实测：07_forecast_eval.md 由 eval.json 生成 |  | 正常路径
P9-09 | 长迭代训练不得爆栈 | train.py maxIter 提高至 500 | 设置检查点目录后可正常完成 | 通过（2026-09-15） 实测：已 setCheckpointDir；未设时 maxIter≤120 能过、500 必崩 | BUG-P2-005 | 回归用例；checkpointInterval 不设目录会静默失效
P9-10 | 三个 horizon 的起报时刻必须不同 | predict.py 输出 | 从特征面板末尾起报，而非从「要求标签存在」的监督样本起报 | 通过（2026-09-15） 实测：d12_load_forecast 18 行，三个 horizon 的 predict_time 互不相同 | BUG-P2-004 | 回归用例；原实现报的是已有观测值的时刻，不是预测
P9-11 | 预测结果可被大屏取用 | d12_load_forecast → MySQL → API → 大屏第 4 页 | 全链路贯通 | 通过（2026-09-15） 实测：/api/dimensions 含 d12_load_forecast；大屏第 4 页渲染正常 |  | 正常路径
P9-12 | 并发数 24h 信号接近零 | eval.json y_sessions h=24 | 增益为负属真实结果，不强行调高 | 通过（2026-09-15） 实测：gain_vs_b = -2.10%；与第一阶段 sklearn 收敛到同一数量级 |  | 边界值；两个阶段独立佐证该 horizon 信号本就弱
P9-13 | 不得用 pgrep 判断自建进程状态 | 训练期间的状态检测方式 | 改用日志或 PID 文件——pgrep -f 的模式会匹配到检查进程自己 | 通过（2026-09-15） 实测：与预期一致（人工审核）。已从流程中移除 pgrep 判活；T7 曾因此误报「训练在跑」三个半小时。 |  | 人工审核项；同一个坑在 T8 以 pkill 形式再次出现
P9-14 | 模型缺失时预测应报错而非写入空结果 | 删除/未生成模型目录后跑 predict.py | 明确报错退出，不得向 MySQL 写入空或默认值 | 通过（2026-09-15） 实测：与预期一致（人工审核）。predict.py 以 PipelineModel.load 载入，路径不存在时抛异常中止，不进入写库分支。 |  | 人工审核项；异常路径

## 10 智能运营建议
项目名称 | 东软电动汽车充电桩应用管理平台 |  | 程序版本 | 第二阶段 v1.0（大数据与机器学习子系统）
功能模块名 | 第二阶段 · 智能运营建议（T9）
编制人 | L5（数据可视化与机器学习 / SCML） |  | 编制时间 | 2026-09-15（2026-09-16 增补与复跑）
功能特性 | 把 MLlib 的 1h / 6h / 24h 预测翻译成运营动作：D16 站点分流建议、D17 预警处置清单（含模型可信度）
测试目的 | 验证建议全部由已有产物派生、阈值与两个 Qt 客户端一致、可信度有实测依据、重复执行结果一致
预置条件 | ① d12_load_forecast.json 与 bigdata/mllib/eval.json 已产出；② 执行 .venv-phase2/bin/python bigdata/spark/advice.py
用例编号 | 用例说明 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
P10-01 | 只用已有产物派生，不重训模型、不直连业务库 | advice.py 源码与运行日志 | 输入限于 d12 预测、ODS 两张维表与 eval.json；不得出现 charging.db 连接 | 通过（2026-09-16） 实测：数据源 d12_load_forecast.json / t_station.csv / t_pile.csv / eval.json；全文件无 sqlite 连接，charging.db 仅出现在说明该约束的注释里 |  | 正常路径；CLAUDE.md 5.2 第 10 条
P10-02 | 拥堵度口径与 predict.py 同源 | congestion = 1 − idle_pile / pile_total | 沿用预测输出的字段直接换算，不另立口径 | 通过（2026-09-16） 实测：龙岗大运 idle_pile 2 / pile_total 4 → congestion_pct 50.0 |  | 正常路径；另立口径会让大屏与客户端对同一站给出两种拥堵度
P10-03 | 分流阈值与两个 Qt 客户端一致 | 三处阈值常量比对 | 0.8，与管理端预警、用户端提示同一口径 | 通过（2026-09-16） 实测：advice.py BUSY = 0.8；user-client/main_window.cpp:52 CONGESTION_BUSY_THRESHOLD = 0.8；admin-client/forecast_page.cpp:29 CONGESTION_WARNING_THRESHOLD = 0.8 |  | 正常路径；三处不一致会让同一时刻的建议互相矛盾
P10-04 | 无站点达到分流阈值时不得给空表 | 本轮预测最高拥堵 50% < 80% | 退到「引导」级（拥堵排前二且 ≥ 40%），并在建议文本里说明 | 通过（2026-09-16） 实测：d16 共 2 行，advice_level 全为「引导」；最高 from_congestion_pct 50.0，未触发 80% 分流档 |  | 边界值；空表会被误读成功能没做，硬凑「拥堵」又是假数据
P10-05 | 候选站必须确实更空闲 | 候选条件 拥堵 < 50% 且预测空闲 ≥ 2 桩 | 推荐去向的拥堵度低于来源站，且有足够空闲桩 | 通过（2026-09-16） 实测：南山科技园 50% → 深圳湾公园 25%/空闲 3、宝安中心 25%/空闲 3 |  | 正常路径；不设下限会把人引到同样满的站
P10-06 | 推荐按距离排序并给出公里数 | 站点经纬度 haversine 距离 | 近的排前面，建议文本含距离 | 通过（2026-09-16） 实测：南山科技园 → 4.0km / 6.7km；龙岗大运 → 22.3km / 23.3km，均为近者在前 |  | 正常路径
P10-07 | 预警清单覆盖站点 × horizon | d17_alert_actions | 6 站 × 1/6/24h 中触发预警的组合逐条出行 | 通过（2026-09-16） 实测：12 行：高峰 6 / 低谷 6；按 horizon 为 1h 1 行、6h 5 行、24h 6 行 |  | 正常路径
P10-08 | 可信度来自实测增益，不是人为设定 | eval.json 的 gain_vs_b_pct | 两个目标都跑赢基线→高，赢一个→中，都没赢→低 | 通过（2026-09-16） 实测：1h「负荷 +1.0%、并发 +7.9%（2/2 优于基线）」→ 高；24h 1/2 → 中；6h 0/2 → 低 |  | 正常路径；与 P9-07「结果如实报告」同源——跑输的 horizon 照样出建议，但标低可信度
P10-09 | 故障桩进入处置动作 | t_pile status=2 的站点 | 有故障桩的站点给出抢修 / 远程重启动作 | 通过（2026-09-16） 实测：龙岗大运 fault_piles=1 → 「高峰前完成抢修 / 远程重启（该站 1 台故障桩）」共 4 行 |  | 正常路径；[说明书] 远程重启电桩
P10-10 | 重复执行结果一致 | 连续执行 advice.py 两次 | 两张表 DROP + CREATE 重建，行内容完全相同 | 通过（2026-09-16） 实测：两次 rows 逐字段相同，仅 generated_at 不同 |  | 正常路径；幂等
P10-11 | 结果同时落 JSON 与 MySQL 且 API 可取 | MySQL 结果表 + /api/dimension/* | 两侧行数一致，接口 code=0 | 通过（2026-09-16） 实测：MySQL d16 2 行 / d17 12 行，与 JSON 一致；两个接口均 code=0 |  | 正常路径
P10-12 | 新增维度须自动计入 _summary | bigdata/analysis/_summary.json | dimension_count 由脚本更新，不靠手改 | 通过（2026-09-16） 实测：dimension_count = 15（含 D16/D17），comparison_count = 3 |  | 回归；rebase 后曾出现 _summary 与结果文件对不上（见提交 20001bb）
P10-13 | 建议页在大屏渲染 | 大屏第 6 页 | 热力图 + 两张表格均出数 | 通过（2026-09-16） 实测：第 6 页「6智能运营建议」3 个面板 1 个非空 canvas |  | 正常路径；渲染侧断言见 08 表 P8-20

## 11 结项数据集归档包
项目名称 | 东软电动汽车充电桩应用管理平台 |  | 程序版本 | 第二阶段 v1.0（大数据与机器学习子系统）
功能模块名 | 第二阶段 · 结项数据集归档（L5）
编制人 | L5（数据可视化与机器学习 / SCML） |  | 编制时间 | 2026-09-15（2026-09-16 增补与复跑）
功能特性 | 《数据清洗基本流程-操作SOP》第 8 节归档清单：原始只读快照、规则、脚本、执行日志、待核记录、清洗结果、质量报告
测试目的 | 验证一条命令即可导出可直接提交的数据集压缩包，且包内口径、链接与指纹全部自洽
预置条件 | 六阶段产物齐全；执行 .venv-phase2/bin/python scripts/pack-dataset-phase2.py
用例编号 | 用例说明 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
P11-01 | 一条命令导出压缩包 | pack-dataset-phase2.py | 直接产出 export/第二阶段数据清洗数据集.zip，无需人工拼装 | 通过（2026-09-16） 实测：2.46 MB，解包后 85 个文件（含清单自身）；2026-09-16 16:44 一次跑通 |  | 正常路径
P11-02 | 归档内容对齐 SOP 第 8 节 | 解包后目录 | 六阶段目录 00–06 + 脚本 + 打包清单齐全 | 通过（2026-09-16） 实测：00_原始层_ODS / 01_探查与质量评估 / 02_清洗规则 / 03_清洗结果_DWD / 04_执行日志与待核清单 / 05_清洗校验 / 06_质量报告 / 脚本 / _打包清单.json |  | 正常路径；按编号读下来就是完整清洗过程
P11-03 | 原始层随包归档且指纹可追溯 | 00_原始层_ODS/_manifest.json | 源库指纹与打包清单一致，可回溯到具体的业务库快照 | 通过（2026-09-16） 实测：源库指纹 2eff8f6c1537b4eb；14 表 CSV + manifest + HDFS 落地留痕 _hdfs_deploy.json |  | 正常路径；CLAUDE.md 5.2 第 6 条
P11-04 | DWD 同时给 parquet 与可读副本 | 03_清洗结果_DWD | parquet 为流水线真实产物，CSV 与 xlsx 为等价可读副本 | 通过（2026-09-16） 实测：11 表 parquet + 11 份 CSV + DWD清洗结果.xlsx；dwd_order.csv 8292 行与 DWD 一致 |  | 正常路径；评阅人不装任何库也能核对
P11-05 | CSV 时间不得平移 8 小时 | parquet 内按规范存 UTC | 由 Spark 按会话时区导出，与同行的 order_hour 自洽 | 通过（2026-09-16） 实测：dwd_order.csv 8292 行逐行比对，reserve_time 的小时与 order_hour 不符 0 行；样例 2026-07-07 11:21:00 / order_hour=11 |  | 回归用例；用 pyarrow 直读会让 11:21 变成 03:21，而 order_hour 仍是 11
P11-06 | 整数列含空值不得被提升为浮点 | 取消单的时长类字段 | 空值写成空，整数不出现 48.0 这种写法 | 通过（2026-09-16） 实测：start_time / end_time / settle_time / charge_minutes / wait_minutes / unit_price_fen 各 1815 个空值；全表无小数写法 |  | 边界值；CLAUDE.md 5.2 第 7 条；走 pandas 会被提升成 float
P11-07 | Excel 副本随包产出 | ODS原始数据.xlsx / DWD清洗结果.xlsx | 两册均在包内，首两张为「说明」「表清单」 | 通过（2026-09-16） 实测：ODS 14 表 / DWD 11 表，两册齐全 |  | 正常路径；内容口径见 05 表 P5-25
P11-08 | 只读位在包内恢复为可写 | ODS 源文件为 444 | 包内为 644，解压后可读可复制；只读性由指纹与质量报告证明，不靠权限位 | 通过（2026-09-16） 实测：包内 t_order.csv 为 -rw-r--r--，源目录仍为 444 |  | 边界值；直接带走 444 会让评阅人连解压后的目录都删不掉
P11-09 | Spark 校验碎片剔除、_SUCCESS 保留 | parquet 目录 | .crc 是噪音须删，_SUCCESS 标记写入完整须留 | 通过（2026-09-16） 实测：解包后 .crc 0 个，_SUCCESS 11 个 |  | 正常路径
P11-10 | 包内相对链接不得断 | 六阶段分目录后同级路径全部失效 | 只改包内副本把链接指到新位置，仓库原件不动 | 通过（2026-09-16） 实测：包内 markdown 相对链接 7 条，断链 0；仓库原件未被修改 |  | 正常路径；脚本内以 assert 守住「文档改了这里要跟着改」
P11-11 | 打包清单逐文件指纹可复算 | _打包清单.json | 每个文件的字节数与 sha256 均可独立复算 | 通过（2026-09-16） 实测：84 条逐条复算，不一致 0；清单自身不登记，故磁盘 85 − 登记 84 = 1 |  | 正常路径；自己无法登记自己的指纹
P11-12 | README 必须登记进清单 | 清单由扫描暂存目录生成 | README 先写后扫，否则漏登 | 通过（2026-09-16） 实测：README.md 在清单内；脚本以 assert 守住写入顺序 |  | 回归用例；上一版曾漏登（2026-09-15 评审指出）
P11-13 | 压缩包完整性 | unzip -t | 全部条目可解压，无 CRC 错误 | 通过（2026-09-16） 实测：No errors detected in compressed data（108 个条目） |  | 正常路径
P11-14 | 重复打包内容一致 | 连续执行两次并逐文件比对指纹 | 数据文件逐字节一致；只允许含时间戳的文件不同 | 通过（2026-09-16） 实测：81/84 文件指纹相同；不同的 3 个为 README.md（含打包时间）与两册 xlsx——后者拆包后仅 docProps/core.xml 一个零件不同，即 Excel 内置创建时间，数据部分完全一致 |  | 正常路径；幂等的边界说清楚，比笼统说「完全一致」可信
P11-15 | 包内不得含版本库占位文件 | 解包后查隐藏文件 | 归档包面向评阅，不应出现 .gitkeep 这类仓库内部文件 | 不通过（2026-09-16） 实测：00_原始层_ODS/.gitkeep 随 ODS 目录整体复制进包（1 个）。不影响数据正确性，但该文件正是 BUG-P2-002 里让本地/HDFS 文件数对不上的那个 | BUG-P2-009 | 缺陷用例；修复方式见缺陷清单，需重新打包一次

## 12 缺陷清单
项目名称 | 东软电动汽车充电桩应用管理平台
说明 | 缺陷编号与各用例表「缺陷编号」列一一对应。状态取值：待修复 / 修复中 / 已修复并回归。标注「开发期发现」的，是 T5/T7/T8 实现过程中暴露并当场修复的，本轮由对应用例做回归覆盖。
编制人 | L5（数据可视化与机器学习 / SCML） 编制时间 2026-09-15（2026-09-16 增补与复跑）
缺陷编号 | 发现用例 | 缺陷标题 | 所在文件 | 现象与影响 | 严重级 | 状态 | 修复说明
BUG-P2-001 | P8-08 | 大屏面板总数断言写死 17，加页后长期失败 | scripts/smoke-screen-phase2.py:121 | T7 新增「负荷预测」页的 2 块面板后总数变为 18，而断言常量仍是 17。该断言自 T7 提交起一直失败且无人重跑；README、PHASE2-PLAN、ARCHITECTURE 三处也跟着写成「17 面板」，bigdata/web/README.md 的面板对照表更漏了 D12 与 3 张表格 | 中（测试有效性与文档准确性） | 已修复并回归 | 断言改为下限式「面板数覆盖全部维度（≥14）」，不再写死会随开发增长的数；对照表补齐 D12 与 3 张表格并订正为 18；三处文档同步订正。重跑冒烟 15/15 PASS
BUG-P2-002 | P3-02 | ODS 推 HDFS 的文件数对账口径不一致 | scripts/ods-to-hdfs.sh | 本地侧用 find 统计（含 .gitkeep 等隐藏文件），上传与 MD5 循环用 glob（不含隐藏文件），两边数的不是同一批东西，首轮误报「本地 16 ≠ HDFS 15」；同时 MD5 行借用了 N_LOCAL 显示条数，报告自身口径也不自洽 | 轻（误报，不影响数据正确性） | 已修复并回归 | 改为以 _manifest.json 声明的表数为准（14 表 + manifest = 15），MD5 行改报循环实际比对数。重跑全部 PASS
BUG-P2-003 | P7-07 | MySQL 聚合值被序列化成字符串导致图表空白 | bigdata/api/app.py | MySQL 的 SUM() 经 pymysql 返回 Decimal，Flask 默认序列化成字符串（如 "78.11"）。前端图表库拿到字符串会静默画不出来，浏览器里只表现为「图是空的」，极难定位 | 严重（功能不可用且无报错） | 已修复并回归 | 开发期（T5）发现；序列化层统一转 float，并在接口冒烟中加一条专门防回归的类型断言。本轮由 P7-07 覆盖回归
BUG-P2-004 | P9-10 | 三个 horizon 的预测起报时刻相同 | bigdata/mllib/predict.py | 起报样本取自监督学习样本，而那份数据要求标签存在，于是目标全部落在数据末尾——输出的不是预测，而是一个已有观测值的时刻 | 严重（预测语义错误） | 已修复并回归 | 开发期（T7）发现；改为从特征面板末尾起报。本轮由 P9-10 覆盖回归
BUG-P2-005 | P9-09 | GBT 长迭代训练 StackOverflowError | bigdata/mllib/train.py | GBT 每轮在上一轮 RDD 上叠加，血缘线性增长，任务序列化递归爆栈。checkpointInterval 在未设置检查点目录时静默不生效——maxIter≤120 能过、500 必崩 | 中（限制可训练轮数） | 已修复并回归 | 开发期（T7）发现；加 setCheckpointDir。本轮由 P9-09 覆盖回归
BUG-P2-009 | P11-15 | 结项数据集压缩包带入仓库占位文件 .gitkeep | scripts/pack-dataset-phase2.py | ODS 目录整体 copytree 进包，把只为让 git 留住空目录而存在的 .gitkeep 一并带走。评阅人解包后会在原始层看到一个与数据无关的隐藏文件；同一个文件此前已在 BUG-P2-002 里造成过本地与 HDFS 的文件数对不上 | 轻（不影响数据正确性，属交付物整洁度） | 待修复 | 拟在 copy() 增加忽略规则（.gitkeep 等仓库占位文件），改后需重新执行一次打包，并由 P11-11 的指纹复算与 P11-15 回归确认
BUG-P2-006 | P3-10 | ODS 路径被 pathlib 折叠导致 hdfs:// 失效 | bigdata/spark/spark_session.py | ODS_ROOT 曾包成 pathlib.Path，而 pathlib 会折叠连续斜杠：hdfs://localhost:9000/x 变成 hdfs:/localhost:9000/x。Spark 把它当本地相对路径找，报「Path does not exist」，完全看不出根因 | 严重（HDFS 通路不可用） | 已修复并回归 | T8 发现；ODS 根路径改为 str 并统一用 ods_file() 拼接。本轮由 P3-10 覆盖回归
BUG-P2-007 | P3-11 | _manifest.json 被 FileInputFormat 过滤，Spark 读不到 | bigdata/spark/spark_session.py | Hadoop 的 FileInputFormat 默认过滤 _ 与 . 开头的文件（_SUCCESS 即由此被忽略），而血缘清单恰好叫 _manifest.json。hdfs dfs -cat 读得到、Spark 读不到，现象矛盾易误判为文件缺失 | 中（血缘读取失败） | 已修复并回归 | T8 发现；改用 Hadoop FileSystem.open 直读，绕开 InputFormat 过滤。本轮由 P3-11 覆盖回归
BUG-P2-008 | P2-06 | export_ods.py 对 HDFS 不可用却不报错 | bigdata/spark/export_ods.py | 该脚本全程使用 Python 文件 I/O（mkdir / open / chmod），对 hdfs:// 无效。若按 ECP_ODS_ROOT 直接拼接，只会在本地建出一个名为 hdfs:/localhost:9000 的目录，且无人察觉 | 中（静默产生错误产物） | 已修复并回归 | T8 发现；显式拦截远端根路径并以退出码 2 退出，指向 scripts/ods-to-hdfs.sh。本轮由 P2-06 覆盖回归